## Foglio1
Inizio | Fine
2020-05-21 | 2020-06-18 | rasPI SW con architettura 1 (quella in cui il rasPI era in mezzo tra la CPU e GPU)
configurazione rasPI (creazione script vari lanciati all'avvio, configurazione hotspot wi-fi, installazione pacchetti vari, ...)
sviluppo SW su rasPI
svillupo GPU TS
svillupo rheAPI su TS
sviluppo rheaMedia per la generazione dei template "mobile" per le TS
2020-06-19 | 2020-06-29 | rasPI SW con architettura attuale (ovvero collegato solo a GPU)
modifiche ai precedenti SW rasPI e GPU TS per adattarli al nuovo paradigma
inviata versione demo a Nestlè
Alipay + mini/multibona Cina/Brasile + supporto al gruppo micro nel nuovo menu prog per le GPU TS
2020-07-21 | 2020-08-06 | Aggiunta supporto per le TP
porting di rheAPI su TP e finalizzazione dei comandi per la versione 1.0
Vacanze
2020-09-02 | 2020-09-18 | Aggiunto bootLoader per l'eventuale aggiornamento del SW di rasPI
Aggiunto supporto per la versione dell'app "con i pagamenti"
Aggiunta gestione "da chiavetta USB" per l'upload delle GUI TP
Aggiunto template in RheaMedia2 per la creazione delle GUI TP